Утверждаю:

| 13 | Родительские собрания «Внедрение игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» | Сентябрь 2019, сентябрь 2020 | Протоколы родительских собраний |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений в разновозрастной группе | Январь 2020- декабрь 2021 | Картотека |
| 15 | Открытые показы ООД на основе применения игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» | Январь 2020- декабрь 2021 | Конспект, фото |
| 16 | Педагогического совет «Промежуточные итоги реализации РИП «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» | Февраль 2020 | Выписка |
| 17 | Мастер класс для родителей по технологии В.В. Воскобовича. | Ноябрь 2019, ноябрь 2020 | Конспект |
| 18 | Участие педагогов в конкурсах | Январь 2020- декабрь 2021 | Грамоты |
| 19 | Региональные информационно- методические семинары по технологии В.В. Воскобовича | Январь 2020- декабрь 2021 | Программа семинара |
| 20 | Публикации в СМИ, сборниках | Январь 2020- декабрь 2021 | Сканированная копия |
| 21 | РМО по распространению опыта работы «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в системе дошкольного образования» | Февраль 2020 | Приказ |
| 22 | Обобщение актуального педагогического опыта «Развитие интеллектуально – творческих способностей у дошкольников посредством игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» | Ноябрь 2021 | Приказ |
| 23 | Проведение педагогического совета «Итоги реализации РИП «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» | Ноябрь 2021 | Выписка |
| 24 | Итоговый отчёт | Декабрь 2021 | Аналитический отчет |